| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số:32/KH-THPTNTT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghĩa Thắng, ngày 26 tháng 10 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

Năm học 2021-2022

I. Mục đích tự đánh giá:

1.Xác định nhà trường đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2.Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

3.Thực hiện tự đánh giá nhằm xây dựng nhà trường đáp ứng yêu cầu của Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh ủy Đăk Nông, về việc xây dựng mỗi trường học phải thật sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục, là nơi rèn luyện con người về tri thức, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa – lịch sử dân tộc, địa phương cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2018-2020.

4.Thực hiện tự đánh giá nhằm tiến tới đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, để góp phần thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện nhà ĐăkR’Lấp.

II. Phạm vi tự đánh giá:

Nhà trường triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phỏ thông có nhiều cấp học.

III. Công cụ tự đánh giá:

Công cụ TĐG là hệ thống những tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT; Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

IV. Hội đồng tự đánh giá:

1. Thành phần Hội đồng TĐG:

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số ...../QĐ-THPTNTT ngày 10 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hội đồng gồm có 20 thành viên (Danh sách kèm theo).

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ ở trường | Nhiệm vụ ở Hội đồng Tự đánh giá. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hoàng Ngọc Tránh | Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ nhà trường | Chủ tịch Hội đồng |
| 02 | Lê Công Tùng | Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư chi bộ nhà trường | Phó Chủ tịch Hội đồng |
| 03 | Lê Thế Nhân | Phó Hiệu trưởng | Phó Chủ tịch Hội đồng |
| 04 | Phạm Duy Chinh | Thư ký Hội đồng, Chi ủy viên chi bộ | Thư ký Hội đồng Tự đánh giá |
| 05 | Nguyễn Minh Tâm | Giáo viên, Chi ủy viên Chi bộ nhà trường. | Thành viên |
| 06 | Nguyễn Văn Hà | Giáo viên, Chi ủy viên, Bí thư Đoàn trường | Thành viên |
| 07 | Vũ Thị Thanh Thùy | Giáo viên, Phó Chủ tịch Công Đoàn nhà trường. | Thành viên |
| 08 | Lê Quang Lập | Tổ trưởng Tổ Toán học. | Thành viên |
| 09 | Võ Văn Thọ | Tổ trưởng Tổ Lý-Hóa-Sinh-CN. | Thành viên |
| 10 | Nguyễn Văn Dự | Tổ trưởng Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD | Thành viên |
| 11 | Nguyễn Viết Chung | Tổ trưởng Tổ Anh-Tin-Thể-QP. | Thành viên |
| 12 | Ngô Quốc Dũng | Phó Tổ trưởng Tổ Lý-Hóa-Sinh-CN. | Thành viên |
| 13 | Nguyễn Thị Ngân | Phó Tổ trưởng Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD | Thành viên |
| 14 | Nguyễn Võ Giao Hương | Phó Tổ trưởng Tổ Anh-Tin-Thể-QP. | Thành viên |
| 15 | Tạ Đình Châu | Kế toán, Tổ trưởng Tổ Văn phòng. | Thành viên |
| 16 | Nguyễn Tri Đức | Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn trường. | Thành viên |
| 17 | Nguyễn Thị Phượng | Nhân viên Y tế, Phó Bí thư Đoàn trường. | Thành viên |
| 18 | Trịnh Xuân Giang | Giáo viên. | Thành viên |
| 19 | Trần Văn Đồng | Giáo viên. | Thành viên |
| 20 | Lê Mạnh Hà | Giáo viên. | Thành viên |

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác (Danh sách kèm theo):

2.1-Nhóm Thư ký:

| TT | Họ và Tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Phạm Duy Chinh | Thư ký Hội đồng | Nhóm trưởng |
| 02 | Lê Mạnh Hà | Giáo viên Tin học | Thành viên |
| 03 | Trịnh Xuân Giang | Giáo Viên Vật Lý | Thành viên |

2.2-Các nhóm phụ trách hoạt động đánh giá theo tiêu chuẩn:

| TT | Họ và Tên | Phụ trách ở nhóm | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 01 | Phạm Duy Chinh Trịnh Xuân Giang Nguyễn Thị Phượng | Nhóm trưởng Thành viên Thành viên | Phụ trách toàn bộ các vấn đề liên quan Tiêu chuẩn 1: “Tổ chức và quản lý nhà trường”. |
| Nhóm 02 | Lê Thế Nhân Lê Mạnh Hà Trần Văn Đồng Nguyễn Võ Giao Hương | Nhóm trưởng Thành viên Thành viên Thành viên | Phụ trách toàn bộ các vấn đề liên quan Tiêu chuẩn 2 : “Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên”. |
| Nhóm 03 | Lê Công Tùng Nguyễn Viết Chung Tạ Đình Châu Vũ Thị Thanh Thùy | Nhóm trưởng Thành viên Thành viên Thành viên | Phụ trách toàn bộ các vấn đề liên quan Tiêu chuẩn 3 : “Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học”. |
| Nhóm 04 | Nguyễn Văn Hà Nguyễn Tri Đức Nguyễn Văn Dự Nguyễn Thị Ngân | Nhóm trưởng Thành viên Thành viên Thành viên | Phụ trách toàn bộ các vấn đề liên quan Tiêu chuẩn 4 : “Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội”. |
| Nhóm 05 | Nguyễn Minh Tâm Lê Quang Lập Võ Văn Thọ Ngô Quốc Dũng | Nhóm trưởng Thành viên Thành viên Thành viên | Phụ trách toàn bộ các vấn đề liên quan Tiêu chuẩn 5 : “Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục”. |

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ:

a) Nhóm thư ký:

Chuẩn bị các biểu mẫu phân phát đến các bộ phận, cá nhân theo kế hoạch chung; ghi biên bản các cuộc họp của hội đồng tự đánh giá; lưu trữ và tổng hợp các biểu mẫu theo kế hoạch; làm các báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng; duyệt các bản báo cáo của các tổ, các thành viên và chỉnh sữa đề hoàn thiện theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng.

b) Các nhóm công tác, cá nhân (Có thể bao gồm: các thành viên trong Hội đồng TĐG, cán bộ, giáo viên, nhân viên,...):

| TT | Tiêu chí | Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.1 đến 1.4 | Nhóm 01; T. Phạm Duy Chinh phụ trách |  |
| 02 | 1.5 đến 1.7 | Nhóm 01; T. Trinh Xuân Giang phụ trách |  |
| 03 | 1.8 đến 1.10 | Nhóm 01; C. Nguyễn Thị Phượng phụ trách |  |
| 04 | 2.1 | Nhóm 02; T. Lê Thế Nhân phụ trách |  |
|  | 2.2 | Nhóm 02; T. Lê Mạnh Hà phụ trách |  |
| 05 | 2.3 | Nhóm 02; T. Trần Văn Đồng phụ trách |  |
| 06 | 2.4 | Nhóm 02; C. Nguyễn Võ Giao Hương phụ trách |  |
| 07 | 3.1 đến 3.2 | Nhóm 03; T. Lê Công Tùng phụ trách |  |
| 08 | 3.3 đến 3.4 | Nhóm 03; T. Nguyễn Viết Chung phụ trách |  |
| 09 | 3.5 | Nhóm 03; C. Vũ Thị Thanh Thùy phụ trách |  |
|  | 3.6 | Nhóm 03; Ô. Tạ Đình Châu phụ trách |  |
| 10 | 4.1 | Nhóm 04; T. Nguyễn Văn Hà; T. Nguyễn Tri Đức phụ trách |  |
| 11 | 4.2 | Nhóm 04; T. Nguyễn Văn Dự; C. Nguyễn Thị Ngân phụ trách |  |
| 12 | 5.1 đến 5.2 | Nhóm 05; T. Nguyễn Minh Tâm phụ trách |  |
| 13 | 5.3 đến 5.4 | Nhóm 05; T. Lê Quang Lập phụ trách |  |
| 14 | 5.5 | Nhóm 05; T. Võ Văn Thọ phụ trách |  |
|  | 5.6 | Nhóm 05; T. Ngô Quốc Dũng phụ trách |  |

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá:

1. Thời gian: Chiều thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2021.

2. Thành phần: Toàn thể các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá nhà trường.

3. Nội dung, chương trình tập huấn:

-Triển khai Công văn số 1591/SGDĐT-QLCL, này 14 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông, v/v Hướng dẫn nhiệm vụ Quản lý chất lượng năm học 2021-2022;

-Triển khai lại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

-Triển khai lại Công văn 5932/BGDĐT-QLCL, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

-Triển khai dự thảo hướng dẫn xác định nội hàm, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

-Hướng dẫn thực hiện Phiếu xác định nội hàm, phân tích tiêu chí, tìm minh chứng tiêu chí thuộc mức 1,2,3 (Phụ lục 2); Phiếu đánh giá tiêu chí (Phụ lục 5A; cấu trúc bản Báo cáo tự đánh giá (Phụ lục 6).

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3

| Tiêu chuẩn | Tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động/ cung cấp | Thời điểm cần huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Tổ chức và quản lý nhà trường. | Tiêu chí 1.1 | Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. | Hồ sơ lưu trữ ở bộ phận Văn thư ; ở Chi bộ nhà trường dùng làm minh chứng theo danh mục MC Hội đồng tự đánh giá đã xác định. (T. Chinh và C. Tình phụ trách thu thập) | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) | Có bảng hệ thống MC |
|  | Tiêu chí 1.2 | Hội đồng trường và các hội đồng khác. | Hồ sơ lưu trữ ở bộ phận Văn thư nhà trường dùng làm minh chứng theo danh mục MC Hội đồng tự đánh giá đã xác định. (T. Chinh và C. Tình phụ trách thu thập) | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 1.3 | Tổ chức ĐCSVN, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường. | T. Chinh liên hệ với các tổ chức: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM…để phô tô các quyết định thành lập; các báo cáo sơ, tổng kết; văn bản của cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại các tổ chức trên… | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 1.4 | Hiệu trưởng, Phó HT, tổ CM và tổ VP. | T. Chinh liên hệ với T. Tránh để phô tô các quyết định bổ nhiệm HT, PHT,TTCM,TTVP…, biên bản về đánh giá xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp GV hàng năm. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 1.5 | Lớp học | T. Giang liên hệ với nhân viên văn thư để chuẩn bị các loại hồ sơ như: Sổ Đăng bộ; Sổ chủ nhiệm; các bản báo cáo sơ kết, tổng kết; bản tổng hợp thông tin về các lớp theo từng năm học (Họ và tên GVCN, lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó); biên bản họp bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó của các lớp hàng năm. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 1.6 | Quản lý hành chính, tài chính và tài sản | T. Giang liên hệ với nhân viên văn thư để chuẩn bị các loại sổ có trong danh mục minh chứng; các biên bản các đợt kiểm tra hành chính có đề cập đến nội dung liên quan… | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 1.7 | Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên | T. Giang liên hệ với văn thư để phô tô: Kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ hàng năm; hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên; phân công nhiệm vụ của lãnh đạo nhà trường. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 1.8 | Quản lý các hoạt động giáo dục | C. Phượng phối hợp với văn thư để phô tô lại các minh chứng có trong danh mục. Sắp xếp các minh chứng theo thứ tự đã có. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 1.9 | Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở | C. Phượng liên hệ với thư ký hội đồng, với BCH Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân để xin phô tô lại các minh chứng có trong danh mục. Sắp xếp các minh chứng theo thứ tự đã có. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 1.10 | Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học. | C. Phượng liên hệ với T. Tùng –PHT phụ trách công tác an ninh, trật tự , với GVCN để xin phô tô lại các minh chứng có trong danh mục. Sắp xếp các minh chứng theo thứ tự đã có. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
| 2 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh | Tiêu chí 2.1 | Đố với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. | T. Nhân thu thập và sắp xếp các hồ sơ minh chứng sau: Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm; Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên; hồ sơ thi đua nhà trường. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 2.2 | Đối với giáo viên | T. Hà liên hệ với T. Tâm (PHT) phô tô hệ thống các minh chứng sau: Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên, nhân viên; hồ sơ thi đua; kết quả nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền công nhận; các quyết định khen thưởng. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 2.3 | Đối với nhân viên | T. Đồng liên hệ với các bộ phận liên quan để phô tô lại các minh chứng sau: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên; hồ sơ thi đua, bảng phân công nhiêm vụ cho giáo viên, nhân viên hàng năm; kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 2.4 | Đố với học sinh | C. Hương liên hệ với các bộ phận có liên quan để chuẩn bị các minh chứng sau: Sổ đăng bộ, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ; quyết định khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện; sổ chủ nhiệm; báo cáo sơ kết, tổng kết. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
| 3 Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học | Tiêu chí 3.1 | Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập | T. Tùng phô tô các minh chứng sau: Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của nhà trường; Hồ sơ thiết kế xây dựng các công trình; Các hình ảnh ,tư liệu liên quan. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 3.2 | Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập | T. Tùng phô tô các minh chứng sau: Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục; Các hình ảnh ,tư liệu liên quan; sơ đồ tổng thể của nhà trường; biên bản kiểm tra tài sản, cơ sở vật chất. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 3.3 | Khối hành chính – quản trị | T. Chung liên hệ với T. Tùng (PHTCSVC), với kế toán nhà trường để chuẩn bị các minh chứng sau: Sơ đồ tổng thể của nhà trường; Kế hoạch sữa chữa, bổ sung các thiết bị khối hành chính-văn phòng. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 3.4 | Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước. | T. Chung liên hệ với nhân vien Y tế, với các bộ phận liên quan để chuẩn bị các minh chứng: Giấy chứng nhận nước sạch; Hợp đồng cung cấp nước sạch; các hình ảnh liên quan; khu xử lý rác thải.. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 3.5 | Thiết bị | C. Thùy liên hệ với C. Thoa (nhân viên thiết bị) để chuẩn bị các minh chứng: Thống kê danh mục thiết bị, đồ dùng, đò chơi của nhà trường; Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục; Biên bản kiểm kê tài sản; Biên bản kiểm tra của các cấp có thẩm quyền… | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 3.6 | Thư viện | Châu liên hệ với nhân viên thư viện(C. Hằng) để chuẩn bị các minh chứng sau: Hồ sơ quản lý thư viện; Biên bản kiểm tra của các cơ quan chức năng có nội dung liên quan. | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
| 4 Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội | Tiêu chí 4.1 | Ban đại diện cha mẹ học sinh. | Thu thập các minh chứng sau: Văn bản thành lập Ban ĐDCMHS lớp, trường; Kế hoạch hoạt động của Ban ĐDCMHS; Báo cáo hoạt động của Ban ĐDCMHS; các biên bản họp CMHS; Sổ nghị quyết của trường và của Hội đồng trường. (T. Hà, T. Tri Đức phụ trách thu thập) | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 4.2 | Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường. | Thu thập các minh chứng sau: Các văn bản của nhà trường tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện kế hoạch giáo dục; Các hình ảnh tư liệu về hoạt động lễ hội, sự kiện…Các văn bản của các cấp có thẩm quyền công nhận nhà trường đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. (T. Dự và C. Ngân phụ trách thu thập) | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
| 5 Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục | Tiêu chí 5.1 | Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông | Thu thập các minh chứng sau: Kế hoạch hoạt động CM; Biên bản các cuộc họp chuyên môn; Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; Các minh chứng về sinh hoạt chuyên môn qua trang “Trường học kết nối”; kế hoạch giáo dục của nhà trường, của tổ chuyên môn, tổ văn phòng, của giáo viên được phê duyệt. (T. Tâm phụ trách thu thập) | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 5.2 | Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện. | Thu thập các minh chứng sau: Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn; Các báo cáo chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm; Báo cáo sơ kết, tổng kết; Sổ chủ nhiệm; Kết quả thi học sinh giỏi văn hóa, thể thao, văn nghệ cấp huyện, cấp tỉnh..; Các hình thức khen thưởng cho giáo viên, học sinh về các môn học, thể thao, nghệ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận. (T. Tâm phụ trách thu thập) | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 5.3 | Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định. | Thu thập các minh chứng sau: Kế hoạch giảng dạy nội dung giáo dục địa phương của nhà trường; bài giảng của giáo viên về nội dung giáo dục địa phương… (T. Lập phụ trách thu thập) | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 5.4 | Các hoạt động trãi nghiệm và hướng nghiệp | Thu thập các minh chứng sau: Kế hoạch tổ chức các hoạt động trãi nghiệm và hướng nghiệp của nhà trường; các hình ảnh và tư liệu liên quan…(T. Lập phụ trách thu thập). | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 5.5 | Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh. | Thu thập các minh chứng sau: Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh của nhà trường; các hình ảnh và tư liệu liên quan…(T. Thọ phụ trách thu thập). | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |
|  | Tiêu chí 5.6 | Kết quả giáo dục | Thu thập các minh chứng sau: Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm; Quyết định công nhận của các cấp có thẩm quyền về danh sách học sinh đạt giải các cuộc thi học sinh các cấp; quyết định khen thưởng cuối năm của nhà trường…Các hình ảnh, tư liệu có liên quan. (T. Dũng phụ trách thu thập). | Trước ngày 06-11-2021 (Hồ sơ 5 năm) |  |

2. Đối với các tiêu chí Mức 4: (Nhà trường chưa thực hiện)

| Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động/cung cấp | Thời điểm cần huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chí 1 | …. |  |  |
| Tiêu chí 2 | …. |  |  |
| Tiêu chí 3 | …. |  |  |
| Tiêu chí 4 | …. |  |  |
| Tiêu chí 5 | …. |  |  |
| …. | …. |  |  |

VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng triển khai TĐG (nếu có):

(Xác định các lĩnh vực cần thuê chuyên gia, mục đích thuê chuyên gia, vai trò của chuyên gia, số lượng chuyên gia, thời gian cần thuê chuyên gia, kinh phí thuê chuyên gia,...)

Nhà trường không thực hiện việc thuê chuyên gia tư vấn.

VIII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng:

(Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng. Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).

Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021, nhà trường tiến hành lập Bảng danh mục mã minh chứng. (Nhà trường sẽ lập thành phụ lục và gởi báo cáo sau)

IX. Thời gian và nội dung hoạt động:

| Thời gian | Nội dung hoạt động |
| --- | --- |
| Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 26/10/2021 | 1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG. 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG. 3. Họp Hội đồng TĐG để: - Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG; - Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; - Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng TĐG triển khai hoạt động TĐG (nếu có); - Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG. 4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan. |
| Từ ngày 27/10/2021 đến ngày 06/11/2020 | 1. Tổ chức hội thảo/tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan. 2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí. 3. Tổng hợp và sắp xếp các minh chứng theo từng tiêu chí trong danh sách mã minh chứng nhà trường đã lập cho từng nhóm. |
| Từ ngày 07/11/2021 đến ngày 15/11/2021 | 1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện: - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2); - Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. 2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng. 3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí. |
|  | Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5). |
| Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 23/11/2021 | Họp hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có); - Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG; - Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng); - Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có); - Dự thảo báo cáo TĐG. |
| Từ ngày 24/11/2021 đến ngày 10/12/2021 | Họp Hội đồng TĐG để: - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có); - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG; - Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung; - Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường; - Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG; - Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý; - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có). |
| Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 20/12/2021 | 1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành. 2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến. 3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có). 4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định. |
| Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 31/12/2021 | 1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn. 2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền. 3. Nộp hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài. |

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tự đánh giá của trường THPT Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022. Đề nghị các bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ đăng ký kiểm định chất lượng trong năm học.

| Nơi nhận: - Sở Giáo dục và Đào tạo (để b/c); - Hội đồng TĐG (để th/h); - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (để th/h); - Lưu: VT. | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

Hoàng Ngọc Tránh